1.       Наименование ответственных органов обязательно поставить правильные

2.       По тексту использован термин муниципальный район (поставить правильный)

3.       Мероприятия, которые нужно реализовать при необходимости, если есть такая необходимость  нужно реализовать обязательно. Это не просто дополнительные мероприятия.

4.       Это комплекс мер для ОМСУ, он не включает задачи образовательных организаций, но включает  информационную компанию для родителей, чтобы знали о ней

5.       Муниципалитетам предстоит уже сейчас определиться, будут ли они СОНКО привлекать или найдут подведа. Рекомендуем СОНКО

КОМПЛЕКС МЕР

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  муниципальном районе ____________ в 2017 году.

### Основные направления

Реализация мер, направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включает в себя:

введение системы персонифицированного учета детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования

создание нормативной правовой базы местного уровня, регламентирующей механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия);

### Ожидаемые результаты

Реализация мер, направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предусматривает:

фактическое закрепление механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования в качестве полноценной альтернативы механизму муниципального задания;

обеспечение равного доступа к бюджетным средствам муниципальных и негосударственных организаций, включенных в систему персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования;

закрепление в рамках системы персонифицированного финансирования за детьми (определенными категориями детей) гарантий по оплате выбираемых ими услуг дополнительного образования;

управление качеством дополнительных общеобразовательных программ посредством включения результатов независимой оценки качества, показателей удовлетворенности потребителей в процедуру включения поставщиков образовательных услуг в систему персонифицированного финансирования.

### Целевые индикаторы реализации комплекса мер

| № показателя | Наименование индикатора реализации комплекса мер | 1 января 2016 года | 31 декабря 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым предоставлен сертификат дополнительного образования, предусматривающий финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы в соответствии с принципами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района (городского округа) (%) | 0 | 10 |

### Меры, направленные на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

| № | Наименование мер | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение основных параметров системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Наименование органа ОМСУ в сфере образования | Апрель 2017 года (не позднее 5 апреля) | Определены основные параметры системы дополнительного образования детей, в том числе: - номинал(ы) сертификат(ов) дополнительного образования детей; - число и структура сертификатов дополнительного образования детей - категория детей, получающих сертификаты дополнительного образования детей - общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей. |
| 2. | Создание и ведение реестра сертификатов дополнительного образования детей | Наименование органа ОМСУ в сфере образования | Апрель 2017 года (не позднее 20 апреля), далее -регулярно | Создан реестр сертификатов дополнительного образования детей, включающий сведения о детях, которым предоставлены сертификаты дополнительного образования. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальную программу развития образования | Наименование органа ОМСУ в сфере образования, Наименование прочих ОМСУ (при необходимости) | Апрель 2017 года | Внесены изменения в муниципальную программу развития образования в части включения дополнительных мероприятий: - мероприятие по введению системы персонифицированного финансирования; - мероприятие по финансовому обеспечению сертификатов дополнительного образования. |
| 4. | Утверждение акта органа местного самоуправления в сфере образования об установлении параметров для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонифицированного финансирования | Наименование органа ОМСУ в сфере образования | Апрель 2017 года (не позднее 29 апреля) | Утвержден приказ органа местного самоуправления в сфере образования о значениях параметров для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонифицированного финансирования. |
| 5. | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2017 году | Наименование органа ОМСУ в сфере образования | Май 2017 года (не позднее 5 мая) | Утвержден приказ органа местного самоуправления в сфере образования об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2017 год |
| 6. | Внесение изменений в решение о бюджете (при необходимости) | Наименования органов ОМСУ в сфере образования, финансового регулирования, законодательное собрание муниципального района Наименование прочих ОМСУ (при необходимости) | Июнь 2017 года | Внесены изменения в решение о бюджете, предусматривающие закрепления перераспределения средств между мероприятиями муниципальной программы развития образования |
| 7. | Внесены изменения в порядок формирования цен (тарифов) на услуги дополнительного образования, оказываемые муниципальными учреждениями (при необходимости) | законодательное собрание муниципального района | Июль 2017 года | Закреплены полномочия муниципальных учреждений по самостоятельному установлению стоимости обучения по дополнительным общеобразовательным программам, внесенным в реестр образовательных программ системы персонифицированного финансирования |
| 8. | Заключение соглашений с уполномоченной организацией, действующей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Наименования органов ОМСУ (осуществляющего взаимодействие с СОНКО или исполняющего функции учредителя в отношении АУ) | Июль 2017 года | Вариант 1. Определена СОНКО на конкурсной основе, с СОНКО заключено соглашение о возмещении затрат. Вариант 1. Утвержден приказ органа местного самоуправления о предоставлении субсидии подведомственному автономному учреждению в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 78.1 БК РФ |
| 9. | Организация и проведение информационной кампании для семей, имеющих детей в возрасте от 5 до 18 лет | Наименования органов ОМСУ в сфере образования | Апрель – ноябрь 2017 года | Обеспечено информирование населения о целях системы персонифицированного финансирования, порядке получения и использования сертификата дополнительного образования |